大庆市哲学社会科学规划研究项目管理办法

第一章  总 则

第一条  为繁荣发展我市哲学社会科学事业，推进哲学社会科学规划研究项目管理的科学化、规范化，提高哲学社会科学研究水平，促进哲学社会科学研究出精品、出人才，制定本办法。

第二条  市哲学社会科学研究坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持面向大庆、面向现实、面向应用的原则，应用对策性研究与基础理论研究并重，注重扶持新兴学科、边缘学科和交叉学科的建设，注重向一线社科理论工作者、中青年学者、大庆特色学科倾斜，注重成果的理论创新、宣传推介和应用转化，重点围绕市委市政府中心工作，研究解决我市经济社会发展中面临的重大理论和实际问题，为各级党委和政府决策提供理论参考和智力支持。

第三条  市哲学社会科学规划研究项目是市委、市政府批准设立的市级研究项目，由市委宣传部和市社科联组成社科规划领导小组负责统筹协调，并设社科规划办公室负责具体组织实施。市社科规划办设在大庆市社科联。

第四条  市社科规划办负责制定和发布研究项目参考选题，组织研究项目的申报、评审，成果的鉴定、验收和推广，管理和使用社科规划研究项目专项经费。

第五条  市哲学社会科学规划研究项目经费，由市财政局核拨。

第二章  项目类别与选题

第六条　市社科规划研究项目共设重点项目、一般项目、青年项目和委托项目等4个类别。

第七条  市社科规划办在每年年初制定和发布研究项目参考选题指南。

第八条  市社科规划研究项目参考选题，主要围绕我市经济社会发展带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题，经济社会文化发展中的热点、难点问题，以及学科建设和队伍建设的需要确定，并由市委宣传部会同市社科联审定后发布。

第三章  项目申报

第九条　申报者向所属学会、各系统社科组织或科研管理部门进行申报。

第十条 项目申报，应符合下列条件：

1.项目负责人一般应具有高级专业技术职务或相当职务和研究指导能力，并对项目研究过程负全责。中级专业技术职务或相当职务担任项目负责人，项目参加者中须有高级专业技术职务或相当职务人员。青年项目申请者和课题组成员年龄均不超过37周岁(以申报截止日期为准)。

2.项目参与者原则上不超7人。鼓励跨学科、跨单位、理论工作者和实际业务部门相结合的方式组建申报课题组。

3.项目负责人年度只能申报1个研究项目，作为项目组成员最多只能同时参加2个研究项目。有在研项目的负责人原则上不再给予立项（委托项目除外）。

4.项目选题原则上应属于参考选题范围，项目内容不得与已经确定过的研究项目或已经向其他机构申报的研究项目相重复。

第十一条 申报程序

1.个人申报。由项目负责人填写《大庆市哲学社会科学规划研究项目立项申请书》（以下简称《立项申请书》），报送各相关单位审核。

2.单位审核。各相关单位按照申报要求，对申报人资格进行审查，对申报项目（不包括教改项目）内容进行审核,并提出初评意见。

3.报送材料。各相关单位将申报材料审核汇总后，报市社科规划办。

第四章  项目立项

第十二条  市哲学社会科学规划研究项目一般采取个人申报、单位推荐、专家评审的方式立项，特殊情况可采取委托方式立项。项目分重点研究项目和一般研究项目。

第十三条  项目立项实行专家评审制度，由市社科规划办协调组建项目评审专家组，于每年初组织召开项目立项评审会，对申报项目进行评审，特殊情况可临时召开项目立项评审会。

第十四条  项目所在单位要对项目负责人和参与者的基本情况、研究能力、科研条件等内容进行审核，项目评审专家组对项目研究的意义、主要内容、基本思路、方式方法、重点难点、创新观点进行评议。

第十五条  项目评审专家组在审核、评议的基础上，提出评审意见，以无记名投票表决方式确定拟立项研究项目。

第十六条  市社科规划办根据专家组评审意见和表决结果，进行项目立项审批和公示，并向项目负责人所在单位送达项目立项通知。

第五章  项目管理

第十七条  市社科规划研究项目管理实行分级负责制。

1.项目负责人应按照《立项申请书》的总体设计、预期成果、完成时限等开展研究，按期保质完成研究任务。

2.项目所在单位履行项目跟踪管理和监督职责。

3.市社科规划办对项目执行情况和各项目所在单位管理情况进行指导检查。

第十八条  市社科规划研究项目的研究周期原则上不超过1年，因特殊情况延期的，需提交延期申请，延期最长不得超过1年。

第十九条  项目管理实行重要事项变更报批制度。在研项目有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，并经所在单位管理部门同意，报市社科规划办审批：

1.变更项目负责人；

2.变更或增补项目组成员；

3.项目延期；

4.项目中止；

5.其它重要事项的变更。

第二十条  实行项目撤销制度。在研项目有下列情形之一者，由市社科规划办撤销项目。撤销项目的项目负责人取消立项资格一年。

1.研究成果有严重政治问题；

2.研究成果学术质量低劣；

3.延期时限内仍不能完成；

4.重新结项仍未通过；

5.其它应该撤项的情形。

第六章  项目结项

第二十一条  市社科规划办每年组织开展1-2次结项评审鉴定。评审鉴定工作由市社科规划办负责组织实施，评审鉴定专家原则上不少于3人，从专家库遴选产生，评审鉴定采取通讯评审与会议评审相结合的方式进行。

第二十二条　结项基本条件

1.研究项目一般应在公开出版物上发表阶段性研究成果，著作出版或论文发表时，应在醒目位置标注“大庆市哲学社会科学规划项目研究成果，项目批准号：XXXXXX”字样。

为完成市委、市政府及有关需求单位专项工作任务而设立的委托项目，在保证课题研究质量的基础上，在公开出版物上发表阶段性研究成果不作为结项的必要条件。

2.研究成果（研究报告、研究报告摘要）经学术不端文献检测系统检测，复制比不得超过20%。

第二十三条  结项需提交的材料

1.《立项申请书》（复印件）、《结项审批书》（一式三份）。

2.研究报告。（即项目研究最终成果，原则上不少于8000字）。

3.研究报告摘要。（以对策建议为主，4000字左右）。

4.结项佐证材料。必须与项目研究主题相关。

5.研究成果复制比检测报告。

以上材料一律用A4纸打印或复印后装订在一起，一式三份，同时需提交电子文档1份。

第二十四条  结项程序

1.项目研究完成后，项目负责人须填写《结项审批书》，将项目研究成果及相关佐证材料的纸质和电子文档提交所在单位。

2.项目所在单位要按照有关要求对结项材料进行审核，并提出初评意见；对符合结项基本条件的，签署意见后报送市社科规划办。

3.市社科规划办对报送的结项材料进行审核，并经《中国知网》检测后，将相关材料发送给评审专家进行评审。

4.评审专家对成果的研究内容、方式方法、创新程度、突出特色、主要建树、学术及应用价值、社会影响和社会效益等情况进行评审鉴定，提出鉴定意见，并以量化评分的方式确定结项成果等级。

5.市社科规划办根据专家组评审鉴定意见和表决结果，进行项目结项审批，办理结项手续。

第二十五条  评审鉴定等级

成果鉴定等级分为“优秀”“良好”“合格”和“不合格”四个等级。市社科规划办对专家打分和鉴定意见进行综合汇总，根据专家鉴定意见、平均打分情况，研究确定成果鉴定等级。量化标准是：

优秀：平均分85分（含）以上；

良好：平均分75分（含）以上；

合格：平均分60分（含）以上；

不合格：平均分低于60分。

第二十六条  评审鉴定结果为“不合格”的项目，须限期修改完善，修改期限一般为6个月。修改后，可参加下次结项，二次鉴定仍为“不合格”的，将作撤项处理。

第二十七条　符合下列条件之一的项目可以免于鉴定

1.研究成果获得省、市领导批示或被相关部门决策采纳的（以领导批示或已将成果观点、对策建议写入相关文件为准）。

2.研究成果在中央“三报一刊”（《人民日报》《光明日报》《经济日报》《求是》）发表或被《新华文摘》《人大复印报刊资料》《中国社会科学文摘》转载的。

3.成果涉及到党和国家机密不宜公开，质量得到有关部门认可的（须出具相关部门证明材料）。

属于上述情况者，可以免于鉴定，但仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第七章  项目资助和成果推广

第二十八条　对结项评定为“优秀”的研究项目，市社科规划办根据年度经费情况决定是否资助及资助额度。鼓励课题需求单位及课题负责人所在单位对课题给予配套经费支持。

第二十九条  项目负责人、项目所在单位和市社科规划办要加强成果的宣传推介和应用转化，充分发挥其服务决策和推动经济社会发展的作用。

第三十条　对具有重要应用和学术价值的研究成果，市社科规划办将择优编印《大庆市哲学社会科学研究课题研究报告选编》，呈送市委市政府领导和相关职能部门，并利用报刊、网络、微信平台等媒体开展成果宣传推介。

第八章  评审纪律

第三十一条  评审鉴定专家应坚持客观、公平、公正的原则，恪守学术道德，对提出的评审意见负责。

第三十二条 项目评审鉴定实行回避制度。与项目鉴定相关的评审专家、课题组成员，应主动申请回避。

第三十三条  严格落实保密规定。评审鉴定专家和工作人员不准泄露评审过程中的意见及其它可能影响公正性的信息。

第九章  附 则

第三十四条  本办法由市社科规划办负责解释并根据实际情况适时修订。

第三十五条  市社科规划办可根据本办法制定实施细则。

第三十六条  本办法自发布之日起施行。